赣教高函〔2015〕29号

# 关于进一步加强江西省教育厅科学技术研究项目结题验收管理工作的通知

各高校科技管理部门：
     江西省教育厅科学技术研究项目自实施以来，一大批高校教师获得资助，为申报国家级、省部级重大科技项目奠定了坚实基础。在项目管理中，我们发现一些已到期的项目未及时办理结题或验收，影响了后续项目的申请及奖励申报等。为进一步加强对省教育厅科技项目的管理，规范项目结题验收，根据《江西省教育厅科学技术研究项目管理办法（修订）》有关规定，提出加强项目结题验收管理工作要求如下：

一、项目验收

项目经费在20万元以上（含20万元）的项目，采用会议验收的方式，项目承担高校在项目完成后3个月内提出验收申请，填写验收申请书一式二份和项目验收支撑材料报省教育厅高教处，对符合验收要求的，省教育厅按照规定邀请5-7位同行专家组成验收专家组进行会议验收。

二、项目结题

项目经费在20万元以下的项目，采取集中结题的方式，每年2次，由项目承担高校的科技管理部门组织3-5位同行专家进行评审。通过评审的项目结题报告（含支撑材料）一式三份于每年6月底和12月底前报省教育厅审核。

三、项目变更

项目在执行过程中如有变更（如负责人变更、申请延期等），由项目负责人填写项目变更申请表，报学校科技管理部门同意后报省教育厅批准。

项目的结题验收是科技项目管理的重要环节，各校要高度重视，加强管理，督促项目负责人按计划完成研究任务，并及时总结，按时完成结题验收工作，项目结题验收率将作为省教育厅科技项目立项指标分配的重要依据。各校在项目结题验收中如有问题，请及时与我厅高教（科技）处联系。

联系人：彭宏博，联系电话：0791-86765172。

附件：1. 江西省教育厅科学技术研究项目验收申请表

2. 江西省教育厅科学技术研究项目验收证书

3. 江西省教育厅科学技术研究项目结题报告

4. 江西省教育厅科学技术研究项目变更申请表

江西省教育厅高教处

2015年8月29日